## Project Planner
Project Planner
Select a period to highlight at right. A legend describing the charting follows. |  |  |  |  | Period Highlight: | 1 |  |  | Plan Duration | [5 empty] | Actual Start |  |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | [7 empty] | % Complete (beyond plan)
ACTIVITY | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE | PERIODS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Preparation | 2024-04-03 | 0 | 2024-04-03 | 0 | 100% | bar: PERIODS 1 to PERIODS 2
Meeting 1 | 2024-04-04 | 1-2 hours | 2024-04-04 | 1-2 hours | bar: PERIODS 2
Meeting 2 | 2024-04-08 | 1 hours | 2024-04-08 | 1.5 hours | 100% | bar: PERIODS 6
Meeting 3 | 2024-04-12 | 1-2 hours | 2024-04-12 | 1-2 hours | 100% | bar: PERIODS 10
Ahmed To-do List | 2024-04-05 | 1 | 2024-04-06 | 1 | 100% | bar: PERIODS 1
Ashish To do list | 2024-04-11 | 1 | 2024-04-11 | 1 | 100% | bar: PERIODS 1
0%
Anmol's task #1 | 2024-04-06 | 6 | 2024-04-12 | 6 | 100% | bar: PERIODS 1 to PERIODS 8
Ashish's task #1 | 2024-04-04 | 8 | 2024-04-05 | 7 | 100% | bar: PERIODS 1 to PERIODS 7
Anmol To--do List | 2024-04-04 | 2 | 2024-04-06 | 2 | 100% | bar: PERIODS 1 to PERIODS 2
Benjamin Zhong To-do List | 2024-04-04 | 2 | 2024-04-06 | 2 | 100% | bar: PERIODS 1 to PERIODS 2
Constantinos To-do list | 2024-04-04 | 2 | 2024-04-06 | 2 | 100% | bar: PERIODS 1 to PERIODS 2
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Ahmed Stored Procedures | 2024-04-03 | 9 | 2024-04-05 | 12 days | 100% | bar: PERIODS 2 to PERIODS 10
Anmol Stored Procedures | 2024-04-05 | 7 | 2024-04-06 | 7 days | 100% | bar: PERIODS 3 to PERIODS 9
Ashish Stored Procedures | 2024-04-07 | 7 | 2024-04-07 | 6 days | 100% | bar: PERIODS 5 to PERIODS 10
Benjamin Stored Procedures | 2024-04-04 | 5 | 2024-04-04 | 7 days | 100% | bar: PERIODS 2 to PERIODS 10
Constantinos Stored Procedures | 2024-04-03 | 4 | 2024-04-05 | 8 | 100% | bar: PERIODS 1 to PERIODS 8
Ahmed Recordings | 2024-04-12 | 1 | 2024-04-13 | 1 | 100% | bar: PERIODS 1
Anmol Recordings | 2024-04-12 | 1 | 2024-04-13 | 1 | 100% | bar: PERIODS 1
Ashish Recordings | 2024-04-13 | 1 | 2024-04-13 | 1 | 100% | bar: PERIODS 1
Benjamin Recordings | 2024-04-12 | 2 | 2024-04-13 | 1 | 100% | bar: PERIODS 2
Constantinos Recordings | 2024-04-12 | 1 | 2024-04-13 | 1 | 100% | bar: PERIODS 1
To-do List | 2024-04-12 | 0 | 2024-04-13 | 0 | 100% | bar: PERIODS 7 to PERIODS 10
Gantt Chart | 2024-04-12 | 0 | 2024-04-13 | 0 | 100% | bar: PERIODS 1 to PERIODS 10
Draft Submission | 2024-04-12 | 0 | 2024-04-13 | 0 | 100% | bar: PERIODS 1 to PERIODS 10
Final Submission | 2024-04-12 | 0 | 2024-04-13 | 0 | 100% | bar: PERIODS 10 to PERIODS 11